## Sheet1
페이지 | 관련기능 | 담당자 | 마감일자 | 진행사항
공통 | 메인페이지 타일즈 생성 | 신승환 | 완료 | 완료
| ERD 구조 설계 | 신승환 | 완료 | 완료
| 실제 데이터 삽입 | all | 완료 | 완료
| SMTP 메일기능 | 신승환 | 완료 | 완료
| 쿠키유틸 기능 | 신승환 | 완료 | 완료
| 암호화로직 기능 | 신승환 | 완료 | 완료
| IP 체크 유틸 기능 | 신승환 | 완료 | 완료
검색 | 퍼블리싱 | 최예림 | 완료 | 완료
| 데이터 연동 및 sp생성 | 신승환 | 완료 | 완료
| 실시간단어별 상품목록 출력 | 신승환 | 완료 | 완료
| 캐릭터 필터링 | 신승환 |  | 진행중
| 판매량/가격 순/신상품 필터링 | 신승환 | 완료 | 완료
| 장바구니/알람 연동 | 신승환 | 완료 | 완료
| 상품연동 | 신승환 |  | 진행중
로그인 | 퍼블리싱 | 신승환 | 완료 | 완료
| 데이터 연동 및 sp생성 | 신승환 | 완료 | 완료
| 회원가입 | 신승환 | 완료 | 완료
| 아이디 찾기 | 신승환 | 완료 | 완료
| 비밀번호 찾기 | 신승환 | 완료 | 완료
공지사항 | 퍼블리싱 | 홍준표 | 완료 | 완료
| 데이터 연동 및 sp생성 | 홍준표 | 완료 | 완료
| 페이징 작업 | 홍준표 | 완료 | 완료
| CRUD | 홍준표 | 완료 | 완료
메인페이지 - 오늘 | 퍼블리싱 | 홍준표 | 완료 | 완료
| 댓글구조 | 홍준표 | 완료 | 완료
| 데이터 연동 및 sp생성 | 홍준표 | 완료 | 완료
| 페이지 무한스크롤 | 홍준표 | 완료 | 완료
| CRUD | 홍준표 | 완료 | 완료
메인페이지 - 신규 | 퍼블리싱 | 최예림 | 2021-11-12 | 진행중
| 데이터 연동 및 sp생성 | 신승환 | 완료 | 완료
| 장바구니/알람 연동 | 신승환 | 완료 | 완료
| 더보기 기능 | 신승환 |  | 진행중
| 페이지 무한스크롤 | 신승환 | 완료 | 완료
| 상품연동 | 신승환 |  | 진행중
메인페이지 - 인기 | 퍼블리싱 | 최예림 | 완료 | 완료
| 데이터 연동 및 sp생성 | 신승환 | 완료 | 완료
| 페이지 무한스크롤 | 신승환 | 완료 | 완료
| 장바구니/알람 연동 | 신승환 | 완료 | 완료
| 상품연동 | 신승환 |  | 진행중
메인페이지 - 마이-장바구니 | 퍼블리싱 | 최예림 |  | 진행중
| 데이터 연동 및 sp생성 | 최예림 | 2021-11-14 | 진행중
| 물품내역 삭제기능 | 최예림 | 2021-11-14 | 진행중
| 결제내역으로 연동 | 최예림 | 2021-11-14 | 진행중
메인페이지 - 마이-최근본 | 퍼블리싱 | 최예림 | 완료 | 완료
| 물품내역 삭제기능 | 최예림 |  | 진행중
| 상품연동 | 최예림 |  | 진행중
| 데이터 연동 및 sp생성 | 최예림 |  | 진행중
메인페이지 - 마이-내활동 | 퍼블리싱 | 최예림 | 완료 | 완료
| 내활동 삭제 기능 | 최예림 |  | 진행중
| 데이터 연동 및 sp생성 | 최예림 |  | 진행중
| 상품연동 | 최예림 |  | 진행중
메인페이지 - 마이-주문내역 | 미정 | 미정 |  | 미정
제품상세 | 퍼블리싱 | 최예림 |  | 진행중
| 데이터 연동 및 sp생성 | 홍준표 | 2021-11-14 | 진행중
| 리뷰 / 좋아요 | 홍준표 | 2021-11-14 | 진행중
| 잠깐만 이상품은 어때요 부분 | 홍준표 | 2021-11-14 | 진행중
| 장바구니/알람 연동 | 홍준표 | 2021-11-14 | 진행중
| 관련테이블 생성 | 신승환 |  | 진행중
캐릭터별 상품내역 | 퍼블리싱 | 최예림 | 완료 | 완료
| 데이터 연동 및 sp생성 | 신승환 |  | 진행중
| 장바구니/알람 연동 | 신승환 |  | 진행중
| 페이지 무한스크롤 | 신승환 | 완료 | 완료
| 스키마설계 | 신승환 | 완료 | 완료
카테고리별 상품내역 | 퍼블리싱 | 최예림 | 2021-11-05 | 진행중
캐릭터 필터
판매량/가격 순/신상품 필터링
페이지 무한스크롤
카테고리 필터
| 스키마설계 | 신승환 | 완료 | 완료